## Sheet1
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2022-08-22 | T1：开始准备团队任务，完成流水线CPU | 无 | 无 | 5%
T2: 开会确定流水线CPU的各个模块
T3: 开会确定每个人的分工
2022-08-23 | T1: 团队各自逐步完成各自的任务，明日开会 | 无 | 无 | 15%
2022-08-24 | T1：开会交流团队完成情况 | Q1：交流如何在汇编测试中体现出流水线冒险的解决 | A1：更改汇编指令的顺序，使之出现数据相关；添加循环，使之出现控制相关 | 25%
T2: 目前已完成汇编测试程序的编写
T3: 目前已完成基础CPU模块的编写
2022-08-25 | T1:团队各自逐步继续完成任务 | 无 | 无 | 35%
2022-08-26 | T1:团队各自逐步继续完成任务 | 无 | 无 | 40%
2022-08-27 | T1：开会交流团队完成情况 | Q1：如何设定空指令，是设定成一个独立的编码还是设定成不变（PC值不再变化） | A1:经过讨论，我们一致认为空指令应该设置成不变（即XXXXX）,因为机器码中没有空指令对应的编码 | 60%
T2：目前基本的流水线CPU模块已经完成
T3: 交流流水线冒险问题的解决方案
2022-08-28 | T1：开会交流团队完成情况 | Q1：在遭遇控制相关时，如何控制信号传递从而冲刷流水线 | A1:在Control模块中增加信号，同时在PC中也设置信号，在读取到该信号时，清空流水线的后一条指令存储区域，将其变为空指令，重新设置PC值 | 70%
T2：完成流水线冒险问题
2022-08-29 | T1:完成VGA模块的控制逻辑 | Q1：在进行VGA图像的显示时，仿真结果正确，但是会出现显示屏上无法显示的情况 | A1:经过查阅资料，我们发现是时钟频率的问题导致的，更改VGA时钟信号为65MHz即可 | 85%
T2：完成VGA模块的外设接口逻辑
T3: 进行仿真测试
2022-08-30 | 休息 | 无 | 无 | 85%
2022-08-31 | T1：再次对流水线的仿真结果进行验证 | Q：出现了有一部分汇编指令没有完全执行的问题 | A1:发现有一条指令的编码错误，改正，并且重新更新了IP核 | 95%
T2：对VGA显示和上板结果进行验证
T3：对程序进行调试
2022-09-01 | T1：完成PPT，小组开会模拟答辩流程 | 无 | 无 | 100%